## 金沢旅行WBS
柴犬ちまきと行く 金沢2泊3日旅行 WBS
仮日程 |  | 2026年10月23日（金）〜25日（日） |  |  |  | タスク件数 |  | 33 |  | 予算目安 | 130000
旅行メンバー |  | 大西・妻・柴犬ちまき |  |  |  | 階層の作り方 |  | 0=旅行全体、1=フェーズ、2=実行タスク
前回の親WBS番号型とは異なり、このファイルは「階層レベル」列だけで親子関係を作るテスト用レイアウトです。日程は仮置きのため変更できます。
薄い黄色の列は利用者が自由に追記できます。Asanaへ送る項目はアプリが自動判定します。
取込対象 | 階層レベル | タスク名 | 内容・確認事項 | 担当者 | 開始予定日 | 期限 | カテゴリ | 優先度 | 概算費用 | 予約・参考先 | 備考
はい | 0 | 柴犬ちまきと行く金沢2泊3日旅行を成功させる | 夫婦と柴犬ちまきが安全に楽しめる金沢旅行を計画・実行し、帰宅後まで片付ける。 | 大西 | 2026-08-01 | 2026-10-31 | 全体 | 高 | 0
はい | 1 | 旅行条件を決める | 仮日程、予算、ちまきの健康条件、夫婦それぞれの希望をそろえる。 |  | 2026-08-01 | 2026-08-20 | 計画 | 高 | 0
はい | 2 | 2泊3日の仮日程と休暇を確定する | 2026年10月23日〜25日を仮日程とし、夫婦の予定を確認して確定する。 | 妻 | 2026-08-01 | 2026-08-07 | 計画 | 高 | 0
はい | 2 | ちまきの体調と旅行条件を確認する | 健康状態、予防接種証明、必要な薬、長距離移動で獣医へ相談する事項を確認する。 | 大西 | 2026-08-01 | 2026-08-10 | 計画 | 高 | 0
はい | 2 | 旅行全体の予算上限を決める | 宿泊、交通、食事、観光、ちまき用品、予備費に分けて上限を決める。 | 妻 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 計画 | 中 | 0
はい | 2 | 金沢でやりたいことを夫婦で出し合う | 夫婦それぞれ3件ずつ候補を出し、犬同伴条件を後で確認する。 |  | 2026-08-08 | 2026-08-20 | 計画 | 中 | 0
はい | 1 | 宿泊・移動・立ち寄り先を予約する | ちまき同伴条件を確認し、変更・キャンセル条件も記録する。 |  | 2026-08-15 | 2026-09-20 | 予約 | 高 | 0
はい | 2 | 犬同伴可能な宿泊施設を比較する | 客室、館内移動、食事場所、留守番可否、追加料金、駐車場を比較する。 | 大西 | 2026-08-15 | 2026-08-25 | 予約 | 高 | 0 | 宿泊予約サイトを追記
はい | 2 | 宿泊先を2泊分予約する | 予約後に確認番号、キャンセル期限、ちまきの宿泊条件を備考へ転記する。 | 大西 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 予約 | 高 | 60000 | 予約先を追記
はい | 2 | 移動手段・高速道路・駐車場を確定する | 自家用車を前提に、所要時間、休憩候補、宿泊先と観光地の駐車場を確認する。 | 大西 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 予約 | 高 | 25000 | 経路・駐車場URLを追記
はい | 2 | 食事・観光候補の犬同伴条件を確認する | 店内・テラス・抱っこ・カートなどの条件を公式情報または電話で確認する。 | 妻 | 2026-09-05 | 2026-09-20 | 予約 | 中 | 15000 | 候補先URLを追記
はい | 1 | 出発前の準備を完了する | 人・犬・車・予約情報の4つに分けて、前日までに準備を終える。 |  | 2026-09-21 | 2026-10-22 | 準備 | 高 | 0
はい | 2 | 3日間の行程表と休憩ポイントを作る | 移動は詰め込み過ぎず、ちまきの給水・排泄・休息を優先して余白を入れる。 | 大西 | 2026-09-21 | 2026-10-05 | 準備 | 高 | 0
はい | 2 | ちまきのフード・水・食器・トイレ用品を準備する | 3日分に予備1日分を加え、普段使っている物を優先する。 | 大西 | 2026-10-10 | 2026-10-21 | 準備 | 高 | 3000
はい | 2 | リード・ハーネス・迷子札・クレートを点検する | 破損やサイズを確認し、車内で安全に固定できる状態にする。 | 大西 | 2026-10-10 | 2026-10-18 | 準備 | 高 | 0
はい | 2 | 証明書・薬・緊急連絡先をまとめる | 予防接種証明、保険情報、薬、かかりつけ医、旅行先の動物病院候補をまとめる。 | 大西 | 2026-10-10 | 2026-10-20 | 準備 | 高 | 0
はい | 2 | 夫婦の衣類・雨具・充電器を準備する | 10月の気温と雨天を想定し、歩きやすい服装と予備のタオルを用意する。 | 妻 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | 準備 | 中 | 5000
はい | 2 | 予約確認・天気・持ち物を最終確認する | 前日に予約条件、営業時間、道路状況、天気予報、忘れ物を確認する。 |  | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 準備 | 高 | 0
はい | 1 | 1日目：金沢へ移動して宿へ入る | 無理のない移動と、到着後のちまきの落ち着きを優先する。 |  | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1日目 | 高 | 0
はい | 2 | 出発前にちまきの体調と積み込みを確認する | 食欲、排泄、体調、クレート固定、荷物の積み忘れを確認する。 | 大西 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1日目 | 高 | 0
はい | 2 | 道中で休憩・給水・排泄時間を取る | 計画した休憩地点を目安に、ちまきの様子に応じて追加休憩する。 | 大西 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1日目 | 高 | 0
はい | 2 | 宿へチェックインし周辺を短く散歩する | 客室の危険物を確認し、ちまきが落ち着いてから無理のない範囲で過ごす。 | 妻 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1日目 | 中 | 0
はい | 1 | 2日目：金沢観光を楽しむ | 犬同伴条件と混雑状況を当日に再確認し、夫婦とちまきの休憩を優先する。 |  | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 2日目 | 高 | 0
はい | 2 | 朝のちまきの体調を確認して予定を調整する | 食欲、排泄、疲れを確認し、必要なら観光箇所を減らす。 | 大西 | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 2日目 | 高 | 0
はい | 2 | 午前の観光先について犬同伴条件を再確認する | 入場範囲、抱っこ・カート、混雑、休憩場所を当日の公式案内で確認する。 | 妻 | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 2日目 | 高 | 0
はい | 2 | 昼食・休憩後に午後の観光を行う | 夫婦が交代でちまきを見守れるようにし、詰め込み過ぎない。 |  | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 2日目 | 中 | 12000
はい | 2 | 夕食後にちまきの足・被毛・疲れをケアする | 足を拭き、水分、食事、排泄、翌日の帰路に備えた休息を確認する。 | 大西 | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 2日目 | 中 | 0
はい | 1 | 3日目：チェックアウトして安全に帰宅する | 忘れ物を防ぎ、帰路も十分な休憩を取る。 |  | 2026-10-25 | 2026-10-25 | 3日目 | 高 | 0
はい | 2 | チェックアウト前に部屋と荷物を確認する | 充電器、証明書、薬、ちまき用品、客室の汚れや破損を確認する。 | 妻 | 2026-10-25 | 2026-10-25 | 3日目 | 高 | 0
はい | 2 | お土産購入と最後の立ち寄りを済ませる | 帰宅時間を優先し、犬同伴条件と保管温度を確認する。 | 妻 | 2026-10-25 | 2026-10-25 | 3日目 | 中 | 10000
はい | 2 | 休憩を取りながら帰宅し荷物を片付ける | ちまきの体調を確認し、フード・薬・証明書を所定の場所へ戻す。 | 大西 | 2026-10-25 | 2026-10-25 | 3日目 | 高 | 0
はい | 1 | 旅行後の記録と振り返りを行う | 費用、写真、ちまきの体調、良かった点、次回改善を残す。 |  | 2026-10-26 | 2026-10-31 | 振り返り | 低 | 0
はい | 2 | 費用・写真・次回改善をまとめる | 領収書を集計し、写真を整理し、犬連れ旅行で役立った物と改善点を記録する。 | 妻 | 2026-10-26 | 2026-10-31 | 振り返り | 低 | 0