## WBS取込用
給食のスパイスカレーを作ってみようプロジェクト — テストWBS
Task Captureの可変レイアウト取込テスト用。見出し行は4、データ開始行は5です。日付・担当者・親子関係はすべて仮データです。
WBS番号 | 親WBS番号 | 階層レベル | 大項目 | 中項目 | タスク名 | 説明 | 担当者 | 開始日 | 期限 | 依存先WBS | ステータス | Asana対象
P01 |  | 0 | 企画・要件 |  | プロジェクト目的と提供日を定める | 給食として提供するスパイスカレーの目的、対象、完了条件を明確にする。 | 大西 | 2026-08-03 | 2026-08-06 |  | 未着手 | はい
P01-01 | P01 | 1 | 企画・要件 | 目的 | 対象学年と提供食数を確認する | 対象学年、児童・生徒数、教職員数、予備食数を確認する。 | 大西 | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  | 未着手 | はい
P01-02 | P01 | 1 | 企画・要件 | 提供条件 | 提供日と調理条件を確認する | 提供日、調理場の設備、釜数、作業時間、配膳時刻を確認する。 | 大西 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | P01-01 | 未着手 | はい
P01-03 | P01 | 1 | 企画・要件 | 体制 | 役割分担と承認経路を決める | 栄養教諭、調理責任者、購買、衛生確認、配膳担当の役割を決める。 | 大西 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | P01-02 | 未着手 | はい
P01-04 | P01 | 1 | 企画・要件 | 計画 | 全体スケジュールを確定する | 試作、発注、納品、仕込み、調理、配膳、振り返りの日程を確定する。 | 大西 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | P01-03 | 未着手 | はい
P02 |  | 0 | メニュー・衛生設計 |  | レシピと安全条件を確定する | 給食向けの辛さ、栄養、アレルギー、安全基準を満たすレシピを確定する。 | 大西 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | P01-02 | 未着手 | はい
P02-01 | P02 | 1 | メニュー・衛生設計 | レシピ | 標準レシピと1食分量を決める | 鶏肉、玉ねぎ、トマト、豆、スパイス等の1食分量と調理手順を作る。 | 大西 | 2026-08-05 | 2026-08-07 | P01-01 | 未着手 | はい
P02-02 | P02 | 1 | メニュー・衛生設計 | アレルギー | アレルギー情報を確認する | 使用食材と調味料の表示を確認し、対象者と除去・代替の要否を整理する。 | 大西 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | P01-02 | 未着手 | はい
P02-02-01 | P02-02 | 2 | メニュー・衛生設計 | アレルギー | 代替食と誤配防止手順を決める | 代替食の容器、表示、保管、受け渡し、ダブルチェック方法を決める。 | 大西 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | P02-02 | 未着手 | はい
P02-03 | P02 | 1 | メニュー・衛生設計 | 栄養・味 | 栄養価・塩分・辛さを調整する | 給食基準を踏まえ、エネルギー、たんぱく質、塩分、辛さを調整する。 | 大西 | 2026-08-07 | 2026-08-10 | P02-01 | 未着手 | はい
P02-04 | P02 | 1 | メニュー・衛生設計 | 試作 | 試作・試食してレシピを承認する | 少量試作を行い、味、粘度、作業性、提供温度を確認して承認を得る。 | 大西 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | P02-02-01, P02-03 | 未着手 | はい
P03 |  | 0 | 食材調達 |  | 必要食材を確実に調達する | 在庫確認から発注、納品検収、保管までを実施する。 | 大西 | 2026-08-10 | 2026-08-20 | P02-01 | 未着手 | はい
P03-01 | P03 | 1 | 食材調達 | 在庫 | 冷蔵庫・冷凍庫・乾物庫の在庫を確認する | 既存在庫の品名、数量、賞味期限、開封状態を確認する。 | 大西 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | P02-01 | 未着手 | はい
P03-02 | P03 | 1 | 食材調達 | 数量 | 必要数量と発注数量を計算する | 標準レシピ、提供食数、歩留まり、予備率から必要数量を計算する。 | 大西 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | P03-01, P02-04 | 未着手 | はい
P03-03 | P03 | 1 | 食材調達 | 仕入先 | 仕入先と商品規格を確認する | 価格、容量、原産地、アレルゲン表示、納品条件を比較して商品を選ぶ。 | 大西 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | P03-02 | 未着手 | はい
P03-04 | P03 | 1 | 食材調達 | 発注 | 食材とスパイスを発注する | 必要数量、納品日、納品場所、温度帯を指定して発注する。 | 大西 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | P03-03 | 未着手 | はい
P03-05 | P03 | 1 | 食材調達 | 検収・保管 | 納品検収と適切な保管を行う | 数量、品質、期限、品温、包装状態を確認し、温度帯別に保管する。 | 大西 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | P03-04 | 未着手 | はい
P04 |  | 0 | 前日・当日仕込み |  | 安全に調理できる状態へ準備する | 設備、器具、食材、スパイス、米の準備を完了させる。 | 大西 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | P03-05 | 未着手 | はい
P04-01 | P04 | 1 | 前日・当日仕込み | 衛生準備 | 調理場・器具・作業動線を衛生確認する | 手洗い設備、器具、釜、作業台、温度計、交差汚染防止動線を確認する。 | 大西 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | P03-05 | 未着手 | はい
P04-02 | P04 | 1 | 前日・当日仕込み | 食材準備 | 野菜と肉を洗浄・下処理・切裁する | 玉ねぎ、にんじん、トマト、鶏肉等を工程表どおりに下処理する。 | 大西 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | P04-01 | 未着手 | はい
P04-03 | P04 | 1 | 前日・当日仕込み | スパイス | スパイスを計量して配合する | 辛味を抑えた配合で計量し、釜ごとの使用量に分けて表示する。 | 大西 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | P02-04, P04-01 | 未着手 | はい
P04-04 | P04 | 1 | 前日・当日仕込み | 炊飯 | 米の計量・洗米・浸漬を行う | 提供食数に合わせて米と水を計量し、炊飯時刻から逆算して準備する。 | 大西 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | P04-01 | 未着手 | はい
P05 |  | 0 | 調理・配膳 |  | スパイスカレーを調理して提供する | 工程表と衛生基準に従い、カレーとご飯を時間どおり提供する。 | 大西 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | P04 | 未着手 | はい
P05-01 | P05 | 1 | 調理・配膳 | 香味ベース | 玉ねぎとスパイスの香味ベースを作る | 玉ねぎを炒め、スパイスを焦がさないように加えて香りを引き出す。 | 大西 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | P04-02, P04-03 | 未着手 | はい
P05-02 | P05 | 1 | 調理・配膳 | カレー調理 | 釜ごとにカレーを煮込む | 肉、野菜、トマト、豆等を投入し、工程表に従って加熱・撹拌する。 | 大西 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | P05-01 | 未着手 | はい
P05-03 | P05 | 1 | 調理・配膳 | 炊飯 | 提供時刻に合わせてご飯を炊く | 炊飯量、吸水、蒸らし時間を確認し、配膳開始に合わせて炊き上げる。 | 大西 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | P04-04 | 未着手 | はい
P05-04 | P05 | 1 | 調理・配膳 | 品質確認 | 中心温度・味・粘度を確認して記録する | 中心温度と保持時間を測定し、味、辛さ、粘度を確認して記録する。 | 大西 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | P05-02 | 未着手 | はい
P05-05 | P05 | 1 | 調理・配膳 | 配膳 | 食数とアレルギー対応を確認して配膳する | クラス別食数、代替食表示、受け渡しをダブルチェックして提供する。 | 大西 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | P05-03, P05-04 | 未着手 | はい
P06 |  | 0 | 片付け・振り返り |  | 実績を記録して次回へ改善をつなぐ | 残食、衛生記録、作業実績、児童・生徒の反応を整理する。 | 大西 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | P05-05 | 未着手 | はい
P06-01 | P06 | 1 | 片付け・振り返り | 評価 | 残食・作業実績・反応を記録して振り返る | 残食量、提供数、作業時間、ヒヤリハット、感想、改善点を記録する。 | 大西 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | P05-05 | 未着手 | はい

## 取込ガイド
Task Capture WBS取込ガイド
確認項目 | 実績 | 期待値 | 判定
データ行数 | 30 | 30 | OK
親タスク（レベル0） | 6 | 6 | OK
子タスク（レベル1） | 23 | 23 | OK
孫タスク（レベル2） | 1 | 1 | OK
Asana対象 | 30 | 30 | OK
元の列 | 割り当てるAsana項目 | 用途
WBS番号 | 識別キー | 親キー方式で各行を一意に識別
親WBS番号 | 親キー | 親キー方式で親子関係を作成
階層レベル | 階層レベル | レベル方式を試す場合に使用
タスク名 | タイトル | Asanaのタスクタイトル
説明 | 説明 | Asanaのタスク説明
担当者 | 担当者 | テスト用に「大西」を設定
期限 | 期限 | Asanaの期限
その他の列 | 使用しない | 開始日・依存先・状態は今回のMVPでは参考情報
取込手順
1. Webアプリで「WBS一括取込」を開き、このファイルを選択
2. sheetは「WBS取込用」、見出し行は4、データ開始行は5を指定
3. 親キー方式なら WBS番号＝識別キー、親WBS番号＝親キーを割り当て
4. 階層レベル方式なら 階層レベル＝階層レベルを割り当て
5. プレビュー、事前確認を行い、必要な行だけAsanaへ登録